全面规范全省卫生健康系统

行政执法工作方案（修订版）

为认真贯彻落实《中共辽宁省委组织部关于印发<辽宁省行政执法专项考核方案（试行）>的通知》（辽组通字〔2022〕21号）精神，坚决打击卫生健康领域行政执法违法违规行为，推动全省各级卫生健康行政部门依法行政、担当作为，持续优化营商环境，加强卫生健康法治环境建设，推进全面依法治省，特制定本工作方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，坚持把人民健康放在优先发展战略地位，着力推进全省卫生健康行政部门公开、透明、规范、合法、公正执法，提升行政执法效能和水平，严肃行政执法纪律，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，努力实现卫生健康事业高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

二、重点任务

各市卫生健康委（包括所属县级卫生健康行政部门，下同）、沈抚示范区社会事业局，委机关相关处室，省卫生健康监督中心要对标5个方面完成以下重点工作任务：

（一）规范行政执法行为

1.依法依规按程序执法。

工作目标：确保行政执法程序规范，行政执法适用依据适当。

工作举措：通过案卷评查，对照《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》《卫生行政处罚程序》《辽宁省行政执法程序规定》等法律法规规章以及上位行政规范性文件规定，查找行政执法中存在的程序违法违规问题和适用依据不当问题，对发现的问题及时纠正。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委机关具有行政执法职能的处室（疾病预防控制处、医政医管处、卫生应急与安全生产办公室、科技教育处、综合监督处、爱国卫生处、妇幼健康处、职业健康处、中医药综合处、中医医疗服务处，以下统称委行政执法处室），省卫生健康监督中心

完成时限：10月底前

2.全面贯彻落实行政执法公示制度。

工作目标：行政许可、行政处罚的执法决定信息按规定时限公开；细化自由裁量权基准并向社会公开。

工作举措：行政许可、行政处罚执法在作出之日起7个工作日内、其他执法决定在作出之日起20个工作日内向社会公开（按规定不应公开的除外）；进一步细化自由裁量权基准并在政府或卫生健康门户网站向社会公开；每年1月31日前将上年度行政执法总体情况公示，并报本级政府。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委行政执法处室、委政策法规处、委宣传处

完成时限：持续推进

3.全面贯彻落实行政执法全过程记录制度。

工作目标：行政执法按规定进行全过程音像记录。

工作举措：对查封扣押财产等直接涉及生命健康、重大财产权益的现场执法活动和执法办案场所，按规定进行全程音像记录；对现场执法、调查取证、举行听证、留置送达和公告送达等容易引发争议的行政执法过程，按规定进行全程音像记录。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委综合监督处、职业健康处、中医药综合处，省卫生健康监督中心

完成时限：持续推进

4.全面贯彻落实重大行政执法决定法制审核制度。

工作目标：独立设置法制审核主体，配备法制审核人员数量达到执法人员总数的5%。

工作举措：按照《辽宁省重大行政执法决定法制审核办法》《辽宁省卫生健康委重大行政执法决定法制审核办法》的规定，推动各级卫生健康行政部门独立设置法制审核机构，按规定比例配齐法制审核人员。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委人事处、政策法规处

完成时限：10月底前

（二）提高行政执法实效性

5.规范涉企行政执法检查活动。

工作目标：根据卫生健康行政执法检查涉及公共安全领域的特点，认真贯彻落实《辽宁省涉企行政执法检查计划管理办法》《关于贯彻落实辽宁省涉企行政执法检查计划管理办法的通知》（辽卫办发〔2017〕55号）的规定。杜绝执法检查干扰企业正常生产经营活动，切实减轻企业负担。

工作举措：对今年以来的涉企行政执法行为是否符合相关规定开展自查自纠，上级卫生健康行政部门对下级卫生健康行政部门涉企执法检查情况进行检查。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委机关具有涉企行政执法检查职能的处室，省卫生健康监督中心

完成时限：10月底前

6.切实减少行政执法败诉案件。

工作目标：实现行政执法被诉案件零败诉。

工作举措：全面排查败诉案件情况，分析败诉原因并整改。开展对行政执法人员的培训工作，不断提高行政执法人员行政执法水平。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委行政执法处室、政策法规处，省卫生健康监督中心

完成时限：10月底前

7.做好行政机关负责人出庭应诉工作。

工作目标：行政机关负责人出庭应诉率达100%。

工作举措：认真贯彻落实《中华人民共和国行政诉讼法》《中共辽宁省委全面依法治省委员会办公室关于加强行政机关负责人行政诉讼出庭应诉工作的实施意见》（辽法办发〔2020〕 12号）等行政机关负责人出庭应诉的有关规定，制定和完善行政机关负责人出庭应诉制度并认真落实。

责任单位：各级卫生健康委、沈抚示范区社会事业局

协调处室：委作出被诉行政行为的处室、办公室

完成时限：持续推进

8.做好司法建议反馈工作。

工作目标：司法建议反馈率达100%。

工作举措：全面排查各级卫生健康行政部门司法建议反馈情况，完善相关制度，存在未反馈情况的及时整改。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委机关相关处室

完成时限：持续推进

9.提高行政执法行为过错自我纠错率。

工作目标：行政执法行为过错自我纠错率达100%。

工作举措：建立行政执法行为过错纠错机制，严格行政执法审核程序，对今年以来的行政执法行为进行全面自查，发现过错及时纠正。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委行政执法处室，省卫生健康监督中心

完成时限：持续推进

（三）严厉打击违法违规行为

10.严格追责问责。

工作目标：对行政执法违法违规人员主动追责或提出问责追责建议。

工作举措：行政执法人员任免机关、单位，对存在违法违规行政执法行为导致行政执法决定错误的，依法依规主动追责问责；不具有任免职权的机关，要提出依法依规问责追责建议。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委机关党委（纪委）、人事处，省卫生健康监督中心

完成时限：持续推进

11.避免出现被司法行政机关处理的案件。

工作目标：被司法行政机关处理案件数为零。

工作举措：发现行政执法中违法违规行为，及时指导和督促改正，做到早发现、早提醒，避免出现被司法行政机关处理的案件。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委行政执法处室，省卫生健康监督中心

完成时限：持续推进

12.避免出现被纪检监察机关查处的案件。

工作目标：被纪检监察机关查处案件数为零。

工作举措：发现行政执法中违法违规行为，及时指导和督促改正，做到早发现、早提醒，避免出现被纪检监察机关查处的案件。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委行政执法处室，省卫生健康监督中心

完成时限：持续推进

（四）加大典型案例宣传力度

13.及时总结宣传典型案例。

工作目标：提供高质量的行政执法典型案例，利用主流媒体加大宣传力度，充分发挥典型案例正向引领、反向案例警示教育作用，营造良好氛围，树立卫生健康领域行政执法“新形象”。

工作举措：各市卫生健康委每月向省卫生健康委政策法规处至少报送1个典型案例，沈抚示范区社会事业局、委行政执法处室、省卫生健康监督中心随时报送。委政策法规处会同委相关处室确认后，每月至少向省委宣传部提供2个典型案例。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委行政执法处室、委宣传处、政策法规处，省卫生健康监督中心

完成时限：持续推进

（五）大力提升行政执法满意度

14.提高12345热线投诉案件处理质量。

工作目标：提高12345投诉热线办结率和满意率，确保件件有着落事事有回音。

工作举措：及时接收涉及行政执法、营商环境建设问题的12345热线投诉案件，在规定时限及时处理和办结。对违法线索清晰的，要依法导入相应程序处理，按要求将处理情况向群众反馈。对情况不属实的，要向群众做好宣传解释工作。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委办公室（信访办）、委行政执法处室，省卫生健康监督中心

完成时限：持续推进

15.认真处理行政执法信访投诉举报案件。

工作目标：实现行政执法信访举报案件处置率100%。

工作举措：对各级卫生健康行政部门2022年1月以来涉及行政执法信访投诉举报案件进行统计，督促及时办理。对新接收的信访投诉举报案件，做到及时办理。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委办公室（信访办）、委行政执法处室

完成时限：持续推进

16.及时处置行政执法负面舆情。

工作目标：行政执法舆情处置率100%。

工作举措：及时发现全省卫生健康系统行政执法负面舆情，启动应急预案，做好与省委宣传部、省网信办沟通工作，减少负面舆情数量与造成的影响，对存在的问题进行整改。

责任单位或处室：各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局，委宣传处、委行政执法处室

完成时限：持续推进

- 组织实施

（一）成立领导机构

成立省卫生健康委全面规范全省卫生健康系统行政执法工作领导小组。领导小组由徐英辉主任任组长，计立群副主任任副组长，委办公室、政策法规处、疾病预防控制处、医政医管处、卫生应急与安全生产办公室、科技教育处、综合监督处、爱国卫生处、妇幼健康处、职业健康处、宣传处、中医药综合处、中医医疗服务处、机关党委、人事处、省卫生健康监督中心主要负责同志为成员。领导小组办公室设在委政策法规处，负责统筹协调、沟通联络、日常调度等工作。

（二）时间安排

1.安排部署阶段。各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局、委机关相关处室、省卫生健康监督中心根据工作方案，迅速行动，完善工作机制，明确工作任务。6月，省卫生健康委召开全面规范卫生健康行政执法培训推进会，进行再动员、再部署、再推进。

2.组织实施阶段。6-8月，各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局、委行政执法处室、省卫生健康监督中心要对照重点任务和时间节点进行自查，对发现的问题进行全面梳理，建立台账，列出问题清单和时限节点加以整改。

3.督导检查阶段。9月，省卫生健康委将适时对各市进行督导检查，各市卫生健康委也要对下级卫生健康部门进行督导检查。

4.总结提高阶段。10-11月，各市卫生健康委、沈抚示范区社会事业局、委行政执法处室、省卫生健康监督中心要认真总结经验，分析存在的问题和不足，提出下步工作措施，自查情况报告及相关佐证材料于11月15日前报省卫生健康委政策法规处。

四、工作要求

1.加强组织领导。要提高政治站位，充分认识此项工作对于规范和加强全省卫生健康行政执法工作的重要意义，将其作为2022年工作实绩考核重要内容，明确责任，严格标准，细化措施，周密组织实施。对不担当、不作为、乱作为造成恶劣影响的干部区分不同情况，按照有关规定严肃问责追责。

2.健全工作制度。要建立全面规范行政执法工作联络和调度制度，及时掌握各项工作进展情况，督促按进度完成工作任务。日常工作坚持周调度、月小结、季总结，要坚持问题导向，按照本工作方案确定的重点任务，逐一梳理，逐一落实，查找不足，按时整改。

3.加大典型案例宣传力度。及时梳理卫生健康系统行政执法领域的典型案例，通过以案说法，以案释法的形式，在主流媒体，以新闻、短视频、宣传片等方式对行政执法工作进行宣传，刊播典型案例，及时回应社会关切，营造有利的舆论氛围和社会环境。

本方案确定的重点工作和完成时限，将根据省行政执法专项考核工作领导小组办公室的要求实时进行调整。请各市、各单位按照我委调度，推动各项工作有效落实。

联系人：省卫生健康委政策法规处 苏畅 杨春

联系电话：024-23381009

邮箱：lnwsjkfg@163.com

附件：2022年辽宁省卫生健康系统全面规范行政执法工作任务清单

附件

2022年辽宁省卫生健康系统全面规范行政执法工作任务清单

填报单位：				                                            	填报日期：

| 序号 | 工作目标 | 重点任务 | 进展情况 | 自查问题 | 整改措施 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规范行政执法行为 | 1.依法依规按程序执法 |  |  |  |  |
|  |  | 2.全面贯彻落实行政执法公示制度 |  |  |  |  |
|  |  | 3.全面贯彻落实行政执法全过程记录制度 |  |  |  |  |
|  |  | 4.全面贯彻落实重大行政执法决定法制审核制度 |  |  |  |  |
| 二 | 提高行政执法实效性 | 5.规范涉企行政执法检查活动 |  |  |  |  |
|  |  | 6.切实减少行政执法败诉案件 |  |  |  |  |
|  |  | 7.做好行政机关负责人出庭应诉工作 |  |  |  |  |
|  |  | 8.做好司法建议反馈工作 |  |  |  |  |
|  |  | 9.提高行政执法行为过错自我纠错率 |  |  |  |  |
| 三 | 严厉打击违法违规行为 | 10.严格追责问责 |  |  |  |  |
|  |  | 11.避免出现被司法行政机关处理的案件 |  |  |  |  |
|  |  | 12.避免出现被纪检监察机关查处的案件 |  |  |  |  |
| 四 | 加大典型案例宣传力度 | 13.及时总结宣传典型案例 |  |  |  |  |
| 五 | 大力提升行政执法满意度 | 14.提高12345热线投诉案件处理质量 |  |  |  |  |
|  |  | 15.认真处理行政执法信访投诉举报案件 |  |  |  |  |
|  |  | 16.及时处置行政执法负面舆情 |  |  |  |  |