附件1

辽宁省2019年度数字化预防接种

门诊建设工作方案

为加快执行进度，提高资金使用效益，全面提升我省数字化预防接种门诊建设水平，提高预防接种服务质量，特制定本方案。

一、工作目标

完成全省427个乡镇数字化预防接种门诊的建设任务，具体任务详见附表1。

二、主要内容

各地应用该项资金支持乡镇预防接种门诊数字化建设，提升预防接种服务质量，将预防接种单位预约、预检、登记、接种、留观等预防接种各个环节工作流程化，提升预防接种管理水平，提高预防接种服务效率，防范接种风险，整合预防接种基础数据，进一步改善儿童预防接种环境，确保预防接种管理实现“高、严、精、细、实”的目标。

三、组织实施

（一）实施单位

由各市卫生健康委组织实施。鉴于各地在建和已建的数字化预防接种门诊建设水平不尽相同，经研究测算，按照平均每个数字化预防接种门诊7万元进行补助，不足部分由当地补充。各地要确保专项资金专款专用，统筹利用资金，确保辖区内已建和在建的数字化预防接种门诊达到《辽宁省数字化预防接种门诊建设标准（2019版）》的要求，并在此基础上，积极探索开展智慧化预防接种门诊建设。具体实施方案由各市卫生健康委根据本方案结合本地实际细化落实，并于2020年3月底前将具体实施方案报送省卫生健康委。

（二）时间要求

2020年年底前完成。

四、绩效监控

为提高资金使用效益，省卫生健康委决定对此专项资金开展绩效监控，各地务必于2020年11月30日前完成本地区的门诊建设任务，并认真填写“全省数字化预防接种门诊建设绩效监控表”（详见附表2），自2020年7月起，每月10日前将电子版报省卫生健康委。

联系人：疾控处  费思平，联系电话：024-23388633。

邮箱：lnjkc@163.com。

附表：1.全省2019年度数字化预防接种门诊建设资金分配一览表

2.全省数字化预防接种门诊建设绩效监控表

附表1

全省2019年度数字化预防接种门诊

建设资金分配一览表

| 序号 | 地区 | 2020年11月底验收合格的乡（镇）数字化预防接种门诊数量 | 标准 （万元/个） | 金额合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳 | 104 | 7 | 726 |
| 2 | 鞍山 | 36 | 7 | 252 |
| 3 | 抚顺 | 23 | 7 | 161 |
| 4 | 本溪 | 13 | 7 | 91 |
| 5 | 丹东 | 5 | 7 | 35 |
| 6 | 锦州 | 7 | 7 | 49 |
| 7 | 营口 | 7 | 7 | 49 |
| 8 | 阜新 | 59 | 7 | 413 |
| 9 | 辽阳 | 14 | 7 | 98 |
| 10 | 铁岭 | 49 | 7 | 343 |
| 11 | 朝阳 | 61 | 7 | 427 |
| 12 | 盘锦 | 8 | 7 | 56 |
| 13 | 葫芦岛 | 41 | 7 | 287 |
| 合计 |  | 427 | 7 | 2987 |

附表2

| 全省数字化预防接种门诊建设绩效监控表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市： |  |  |  | 填报人： |  | 年 月份 |  |  |
| 一、项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市名称 | 项目负责人 | 资金已到位金额（万元） |  |  | 本月支出（万元） |  | 累计支出（万元） | 进度概述 |
| 二、绩效目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  | 数字化预防接种门诊建设数量（个） |  |  | 备注 |  |  |  |
| 数字化预防接种门诊建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |