# 全省卫生健康系统安全生产领域

# “保平安 迎大庆”专项整治行动工作方案

为贯彻落实省安全生产领域“保平安、迎大庆”专项整治工作要求，进一步强化安全生产责任落实，管控化解重大安全风险，持续消除生产安全事故隐患，防范遏制各类事故发生，全力营造稳定的安全生产环境，结合全省卫生健康工作实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想和总体国家安全观，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强安全生产工作的各项决策部署，以“保平安、迎大庆”为工作主线，按照“六个着力、六个确保”的总体要求，突出易发多发事故重点单位、重点场所、重点设备、重点岗位，集中开展卫生健康系统安全专项整治，各司其职、各负其责，全面排查各种危险因素，严格落实风险管控措施，彻底整治各类事故隐患，减少一般事故、遏制较大事故多发势头，坚决防止重特大事故，确保全省卫生健康系统安全生产形势稳定，为庆祝新中国成立70周年创造安全稳定的社会环境。

二、工作任务

（一）深入开展打非治违专项行动。以卫生健康系统在建工程施工现场为重点，严厉打击未办理施工许可等手续的新建、改建、扩建工程，严查机构落实安全生产主体责任、执行法律法规和规范标准以及单位安管人员在岗履责情况。

（二）深入开展隐患清零专项行动。各地各单位要坚持问题导向、目标导向和效果导向，组织管理人员和安全生产专家，对2019年各级安全生产巡查、大检查、专项整治中发现的隐患问题，以及单位自查隐患整改情况开展“回头看”，全面梳理未完成整改的和出现反弹的隐患问题，建立隐患清单，依法依规向隐患单位下达隐患整改文书。通过立账建档、集中治理，8月底前实现全部清零。同时，督促各单位对新发现的隐患问题即知即改；对确实无法立即整改的，制定整改方案，落实责任人、管控措施，明确完成时限和验收标准。

（三）深入开展责任落实专项行动。各地各单位要认真贯彻落实省委省政府“一细则两意见”，按照 “管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，建立逐级安全责任制，明确党政主要负责人是单位安全生产第一责任人，明确各岗位安全生产职责。完善和组织制定领导班子成员安全生产责任清单，建立部门监管医疗卫生机构数据库、风险数据库、监督检查数据库，督促医疗卫生机构完善、落实责任清单和全员责任制，全面压实安全生产责任。医疗卫生机构安全管理部门负责本单位安全生产管理工作，其他部门、科室要指定安全员，设立安全生产义务宣传员，配戴安全生产宣传员袖标。

（四）深入开展监督检查专项行动。加强监督检查，坚持日常巡查制度。各级各类医疗卫生机构要建立安全生产检查巡查制度和工作台账，明确安全生产巡查人员和重点巡查部位，坚持重大隐患排查，做好巡查记录。重点部位要实行24小时值班制度，完善领导带班和报告的工作落实。强化节假日和重点部位排查，重要节假日、重大活动前至少组织 1 次安全生产达检查。对重点部位，对消防设施、电气线路、燃气管道、电动自行车等进行重点检查，建立安全隐患信息档案和台账。对检查发现的问题，要明确责任人、明确整改的时限。隐患治理要实行报告、登记、整改、销号等一系列闭环管理，确保整改责任、资金、措施、期限和应急预案“五落实”。

（五）深入开展宣传教育专项行动。要结合以“防风险、除隐患、遏事故”为主题的“安全生产月”活动，加大“保安全、迎大庆”安全生产专项整治宣传推广力度，通过广泛深入开展安全生产“七进”及“查找身边的隐患”等宣传教育系列活动，营造有利于加强安全生产、促进安全发展的社会氛围。要采取多种手段，继续督促单位主要负责人提升安全生产知识和管理能力，强化单位安全培训和考核，严格持证上岗，全面提升从业人员安全素质，严防“三违”引发事故。

（六）深入开展应急救援队伍能力提升专项行动。要着力提高应急救援队伍的应急能力和保障水平，建立健全各级各类卫生应急队伍，同时要强化应急管理专家队伍建设。选拔政治立场坚定，热爱卫生应急事业，服从命令、听从指挥，熟练掌握相关专业知识和技能的骨干力量及时充实到卫生应急队伍。做好物资准备、预案演练，加强汛期防汛工作准备。

三、时间安排

此次专项整治行动工作从印发之日至2019年11月10日，共分为四个阶段。

（一）部署实施阶段（7月底日前）。各地各单位依据本方案，结合阶段性重点任务，研究制定本地区本单位工作方案，完善工作机制，全面开展动员部署。

（二）组织实施阶段（8月1日-8月31日）。各地各单位围绕六大专项行动细化工作任务，逐项推进落实专项整治任务。

（三）重点攻坚阶段（9月1日-10月20日）。各地各单位集中力量组织隐患排查整治“回头看”检查，对发现的重大隐患，实施清单管理，逐个整改销号。省卫生健康委将对各地各单位专项整治行动工作情况进行抽查、巡查和指导。

（四）全面总结阶段（10月21日- 11月10日前）。各地各单位全面总结安全生产六大专项行动情况，按照节点要求向省卫生健康委报送相关情况。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各地各单位切实提高思想认识，勇于担当、主动尽责，深入研究本地区、本单位安全生产形势，制定针对性、操作性强的工作方案，统筹推进专项整治行动。党政主要负责同志要负总责，亲自组织、亲自部署、亲自推进，分管负责同志要按照职责分工靠前指挥，全力抓好分管范围内的安全生产专项整治行动。相关职责部门要认真落实责任分工，认真落实各项工作措施，确保本行业领域安全生产各项措施落到实处。

（二）严格责任追究。专项行动期间，因工作不力，导致发生较大以上事故或者造成较大负面影响的典型事件，要严格责任追究，在严厉追究单位主体责任的同时，严肃追究属地卫生健康行政部门负责人的责任。

（三）加强工作调度和分析研判。省卫生健康委将加强协调调度，统筹推进专项整治行动各项工作。各地各单位要加强对本地区、本单位专项整治情况的分析研判，及时解决工作中遇到的问题。

（四）加强应急值守。各地各单位在专项行动期间要落实24小时值班制度、领导干部带班制度和事故信息报告制度，确保通信联络和信息渠道畅通。要加强安全生产风险预报预警和应急协调联动机制，特别是汛期事故预防、防灾减灾和应急准备处置工作，要集中组织调配调度，一旦发生事故或紧急情况，快速反应，科学有效处置。

请各地区、各部门于7月底前将本地区、本部门“保平安迎大庆”安全生产专项整治工作方案报我委；每月21日前报送工作进展情况（检查项目数量、发现隐患数量及整改情况），遇到重大问题及时报告；10月25日前报送专项整治工作总结。

联系人：李壮

联系电话：024-23395593

电子邮箱：lnwsyj@126.com